Puntos de esfuerzo estimados y reales

El Sprint 1 está enfocado en la formalización del análisis y diseño del sistema, estableciendo los cimientos teóricos y estratégicos del proyecto. Esta fase es crítica para validar la viabilidad técnica y económica, así como para definir detalladamente los requerimientos y roles antes de iniciar la ejecución técnica del MVP (Producto Mínimo Viable).

Sprint 1: Análisis, Diseño y Planificación del Proyecto

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Generar y validar la documentación de ingeniería de requisitos, estudios de factibilidad, matriz de riesgos y la estructura inicial de los artefactos ágiles (Backlogs). |
| Duración | 1 Semana (19 Nov 2025 – 26 Nov 2025) |
| Velocidad de Equipo | 13 Story Points (SP) |
| Épica Principal | Epic 0: Planificación y Diseño |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Ingeniería de Requisitos y Definición de Actores | Alta | 5 | Documento aprobado que contenga: 1. RF y RNF: Listado detallado de Requerimientos Funcionales y No Funcionales. 2. Personas y Roles: Identificación de stakeholders. 3. Tipos de Usuario: Matriz de permisos y roles del sistema. |
| T-02 | Análisis de Factibilidad y Gestión de Riesgos | Alta | 3 | Informe de viabilidad finalizado incluyendo: 1. Factibilidad Técnica: Validación del stack y herramientas. 2. Factibilidad Económica: Estimación de costos vs. presupuesto. 3. Riesgos: Matriz de identificación, análisis y planes de contingencia. |
| T-03 | Elaboración de Artefactos Ágiles | Alta | 5 | Creación y estructuración de: 1. Historias de Usuario: Redacción completa con criterios de aceptación. 2. Product Backlog: Priorización inicial de todas las funcionalidades. 3. Sprint Backlog: Planificación detallada para el siguiente ciclo de desarrollo. |
|  | Total de Story Points |  | 13 SP |  |

El Sprint 2 está enfocado en establecer la base técnica y de seguridad crítica, ya que estos son los cimientos necesarios para el desarrollo de cualquier funcionalidad posterior del MVP (Producto Mínimo Viable).

Sprint 2: Base de Arquitectura y Seguridad Crítica

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Configurar el stack tecnológico (PERN) y establecer las medidas de seguridad necesarias. |
| Duración | 1 Semana (27 Nov 2025 – 03 Dic 2025) |
| Velocidad de Equipo | 16 Story Points (SP) |
| Épica Principal | Epic 0: Arquitectura 3 |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Configuración del Stack PERN | Alta | 8 | Inicializar repositorio, configurar Express, PostgreSQL y conectar Prisma ORM. Estructura de carpetas modular. |
| T-03 | Seguridad de Datos Sensibles | Alta | 8 | Implementar encriptación en base de datos para salarios. Configurar Helmet/CORS en Express. |
|  | Total de Story Points |  | 16 SP |  |

El Sprint 3 se centra en la finalización de la capa de arquitectura crítica, implementando el sistema de acceso completo por roles y la base visual de la aplicación. Esto es fundamental para que el equipo pueda empezar a construir los módulos funcionales en los siguientes sprints.

Sprint 3: Sistema de Login Completo por Roles y UI Base

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Completar la funcionalidad de Login seguro, implementar la lógica de autorización por roles (Admin/Empleado) y establecer la configuración visual para la Interfaz de Usuario (UI). |
| Duración | 1 Semana (04 Dic 2025 – 10 Dic 2025) |
| Velocidad de Equipo | 16 Story Points (SP) |
| Épica Principal | Epic 0: Arquitectura |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-02b | Finalización del Sistema de Autorización y Roles | Alta | 5 | Implementación del middleware de roles para restringir rutas de acceso (Admin vs. Empleado). Gestión completa de refresh tokens. |
| T-04 | Configuración de Tailwind y UI Base | Media | 5 | Configurar Tailwind CSS en React + Vite. Definir paleta de colores (incluyendo tus colores personalizados 1) y componentes base (Botones, Inputs). |
| T-05 | Desarrollo del Formulario de Login y Redirección | Alta | 6 | Construcción de la interfaz de Login en React. Lógica de validación de formulario. Redirección de Admin a la vista de gestión y Empleado a su vista de perfil. |
|  | Total de Story Points |  | 16 SP |  |

El Sprint 2 se centra en la finalización de la capa de arquitectura crítica, implementando el sistema de acceso y la base visual de la aplicación. Esto es fundamental para que el equipo pueda empezar a construir los módulos funcionales en los siguientes sprints.

Sprint 2: Sistema de Autenticación Funcional y UI Base

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar la autenticación segura por roles (Admin/Empleado) y establecer la configuración visual (Tailwind) para la UI. |
| Duración | 1 Semana |
| Velocidad de Equipo | 18 Story Points (SP) |
| Épica Principal | Epic 0: Arquitectura |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-02 | Sistema de Autenticación y Roles (JWT) | Alta | 13 | Login seguro, encriptación (bcrypt), gestión de tokens, middleware de roles (Admin, Empleado). |
| T-04 | Configuración de Tailwind y UI Base | Media | 5 | Configurar Tailwind CSS en React + Vite. Definir paleta de colores y componentes base (Botones, Inputs). |
|  | Total de Story Points |  | 18 SP |  |

El Sprint 3 marca el inicio de la construcción de las funcionalidades principales (core de negocio) de la aplicación, enfocándose en la gestión centralizada de los empleados.

Sprint 3: Módulo de Empleados (Registro y Perfil)

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar la funcionalidad completa para registrar nuevos empleados y permitir la visualización de perfiles, estableciendo la base de datos del talento humano. |
| Duración | 1 Semana |
| Velocidad de Equipo | 13 Story Points (SP) |
| Épica Principal | Epic 1: Gestión de Empleados (Core) |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro de Empleados | Alta | 8 | Validación de cédula única, email válido, salario > 0. Generación de ID único. |
| US-02 | Perfil del Empleado | Alta | 5 | Visualización por pestañas (Personal, Laboral). Restricción de permisos de visualización (según T-02 del Sprint 2). |
|  | Total de Story Points |  | 13 SP |  |

El Sprint 4 se enfoca en integrar dos funcionalidades cruciales del Producto Mínimo Viable (MVP): la gestión de la legalidad laboral (contratos) y la funcionalidad básica de control de tiempo (marcaje de asistencia).

Sprint 4: Gestión de Contratos y Asistencia Básica

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Permitir al administrador adjuntar y gestionar contratos, e implementar la funcionalidad para que el empleado registre su asistencia diaria. |
| Duración | 1 Semana |
| Velocidad de Equipo | 13 Story Points (SP) |
| Épicas Principales | Epic 1: Gestión de Empleados (Core), Epic 2: Control de Asistencia (Core) |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-03 | Gestión de Contratos | Alta | 8 | Soporte para archivos PDF. Alerta automática configurada para 30 días antes del vencimiento. |
| US-05 | Marcaje de Entrada/Salida | Alta | 5 | Timestamp preciso del servidor. Cálculo automático de horas trabajadas al cerrar la jornada. |
|  | Total de Story Points |  | 13 SP |  |

El Sprint 5 se enfoca en establecer los cimientos del módulo de Nómina (el motor financiero) y completar la gestión de turnos dentro del módulo de Control de Asistencia, además de integrar las primeras alertas proactivas.

Sprint 5: Configuración de Nómina, Turnos y Alertas de Vencimiento

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Configurar los parámetros esenciales de la nómina y el sistema de turnos, y activar las alertas de vencimiento de contratos para la operatividad legal. |
| Duración | 1 Semana |
| Velocidad de Equipo | 16 Story Points (SP) |
| Épicas Principales | Epic 2: Control de Asistencia, Epic 3: Nómina y Sueldos, Epic 6: Notificaciones |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Gestión de Turnos | Alta | 8 | Validación de no superposición. Asignación masiva o individual de horarios. |
| US-09 | Configuración Paramétrica (Nómina) | Alta | 5 | Configuración de porcentajes de IESS/Seguro, impuestos y bonos recurrentes. |
| US-18 | Alertas de Vencimientos | Alta | 3 | Cron job diario para envío de email a los 30, 15 y 7 días antes del vencimiento. |
|  | Total de Story Points |  | 16 SP |  |

El Sprint 6 es un sprint crítico, ya que su objetivo principal es construir el Motor de Cálculo de Nómina, que es el núcleo financiero y la funcionalidad más compleja del MVP.

Sprint 6: Motor de Cálculo de Nómina

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Implementar la lógica central para el cálculo automatizado y preciso de los sueldos, basándose en la configuración paramétrica del Sprint 5. |
| Duración | 1 Semana |
| Velocidad de Equipo | 13 Story Points (SP) |
| Épica Principal | Epic 3: Nómina y Sueldos (Critical) |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-10 | Cálculo Automático de Nómina | Alta | 13 | Precisión de 2 decimales. Inclusión de horas extras (x1.5, x2) y descuentos automáticamente. |
|  | Total de Story Points |  | 13 SP |  |

El Sprint 7 es el último sprint enfocado en el MVP (Producto Mínimo Viable). Su objetivo es integrar las funcionalidades que permiten la visibilidad de datos clave (Dashboard y Reportes) y la finalización del proceso de Nómina con la generación de Roles de Pago.

Sprint 7: Cierre MVP: Dashboard, Reportes y Roles de Pago

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Meta del Sprint | Completar la funcionalidad crítica para que el administrador pueda visualizar los indicadores clave (KPIs) y los empleados puedan obtener su soporte de pago. Finalización del MVP. |
| Duración | 1 Semana |
| Velocidad de Equipo | 21 Story Points (SP) |
| Épicas Principales | Epic 5: Reportes y Dashboard, Epic 3: Nómina y Sueldos |

Tareas y Story Points

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Criterios de Aceptación (Resumen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Generación de Roles de Pago (PDF) | Alta | 8 | Formato profesional con desglose claro de ingresos y egresos. Generación asíncrona. |
| US-16 | Dashboard Principal | Alta | 8 | Widgets que muestren: Total empleados, Nómina del mes, Ausencias hoy, Contratos por vencer. |
| US-17 | Reporte de Costos de Nómina | Alta | 5 | Gráficos de barras/pastel. Exportación a Excel. Comparativa mensual. |
|  | Total de Story Points |  | 21 SP |  |